## Hoja1
HONORABLE GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020 COCP
Dirección: Recursos hídricos
OBJETIVO GENERAL: Implementar estrategias motivar la protección y conservación del páramos de las comunidades filiales a la COCP, mediante gestión e integración comunitaria.
COMPONENTE: Ambiental
OBJETIVO ESPECÍFICO N° 1: Apoyar a la conservación de los páramos y protección de fuentes de agua mediante un acuerdo de cuidado- recuperación en la moya Quillutoro, el impulso de prácticas amigables para el manejo de residuos sólidos y la recuperación de los saberes ancestrales relacionado con el uso de plantas medicinales nativas, que contribuyan a la conservación del paisaje y mejoramiento de la calidad de vida de la población en las 4 zonas del territorio de la COCP.
Propuesta/Resultado | Actividad | Sub Actividad | Meta Anual de Propuesta o resultado | Indicador de resultado | RECURSOS | Medios de verificación | Cronograma | [11 empty] | Presupuesto referencial de propuesta o resultado
[7 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
RESULTADO 1. Se han establecido diálogos participativos con todos los actores involucrados para la Conservación de 50 ha del humedal de Quillutoro, conforme el Acta presentada al HGPT, junto a usuarios de las Juntas de agua potable y riego, socios Mandana, propietarios de la tierra y directivos COCP). | Implementar mecanismo comunicación para el debate y reflexión entre usuarios de agua, propietarios de la tierra y entidades de apoyo (Cocp-Iedeca- Hgpt), para una propuesta de acuerdo de protección del Humedal Killutoro. | Reuniones (3) para reflexionar sobre el fin de proteger el humedal de Quilutoro y la urgencia de encaminar acuerdos concretos, con Mandana y directivos Cocp. | Un acuerdo de conservación y recuperación del humedal de Killutoro (50 ha), bajo la activa participación de propietarios de la tierra, usuarios del agua (JAP Y JAR) y directivos de la Cocp. | A noviembre 2020, se cuenta con un acuerdo de conservación y recuperación de 50 ha del humedal de Killutoro, con la participación de junto a usuarios de las Juntas de agua potable y riego, socios Mandana, propietarios de la tierra y directivos COCP. |  | registro de participación, fotos, memoria reunión | bar: Cronograma A to Cronograma O
|  | Realizar talleres (2) dirigidos a dirigentes, usuarios, propietarios de la tierra, sobre la situación hídrica y estado de los humedales. |  |  |  | registro de participación, foto, agenda, ppt | bar: Cronograma S to Cronograma O
|  | Taller participativo temáticas: marco legal para adquirir tierras de humedal, proceso de negociación y manejo de conflictos. Apoyo externo. |  |  | HGPT | acuerdo, registro participación, foto | bar: Cronograma S
| Actualización de la base de datos relacionado al área y propiedad de la tierra del humedal de Killutoro. | Recorridos para la identificación y actualización del estado actual del humedal Quillutoro, con propietarios de la tierra y usuarios. |  |  |  | shapes, fotos, registros, ficha | bar: Cronograma A to Cronograma S
|  | Actualización de la Identificación de los propietarios del humedal y su situación frente a la tierra. |  |  |  | ficha, listado, | bar: Cronograma S to Cronograma O
|  | Elaborar mapas de la situación actual de los humedales |  |  |  | shape, mapa | bar: Cronograma N
| Establecer y definir un acuerdo de protección del humedal de Killutoro, bajo criterios unificados y consensuados participativamente. | Reuniones para recoger propuesta consensuadas y discutidas para la conservación y recuperación de la moya. |  |  |  | registro, fotos | bar: Cronograma A to Cronograma S
|  | Elaborar un documento con acuerdos sobre los procesos de negociación para la protección del humedal Quillutoro. |  |  |  | registro, documento propuesta, fotos
|  | Reunión para socializar y discutir los criterios recogidos en el acuerdo para la recuperación urgente y protección de la moya Quillutoro. |  |  |  | registro, foto, acta reunión | bar: Cronograma N
|  | Ratificar y firmar acuerdo de cuidado, conservación y recuperación de 50 ha del humedal Killutoro. |  |  |  | Acuerdo firmado, acta, fotos | bar: Cronograma S to Cronograma N
RESULTADO 2. Se promueve la reducción del impacto ambiental negativo que causan la generación de basura, a través de una campaña de sensibilización ambiental y la implantación de buenas prácticas ambientales para el manejo de la basura en la zona de Llangahua. | Capacitación y sensibilización sobre el cuidado y protección del páramo y humedales, dirigido a dirigentes, usuarios, niñ@s, jóvenes y población de las zonas Cocp. . | Taller de concientización sobre la problemática de la basura, sus efectos, importancia del reciclaje y los problemas de salud en la población. | 70 % de población participan en campañas de concientización del problema de la basura y se ubican 7 basureros ecológicos en sitios de alta concentración social. | A noviembre 2020, 70% de la población esta consiente del problema de la basura y mantiene mingas permanentes de limpiezas de áreas de alta concentración social. |  | registro de participación, foto, agenda, ppt | bar: Cronograma O
|  | Programa de Educación Ambiental, con centros educativos de la Cocp- Futurahua. |  |  |  | acta, informes, registros | bar: Cronograma S to Cronograma D
|  | Incentivar a los vendedores de la Feria la aplicación del manejo apropiado y eficiente de los residuos sólidos. |  |  |  | acta, fotos, registro parte. | bar: Cronograma O to Cronograma D
| Implementación de buenas prácticas ambientales para el manejo de la basura sitios con actividades sociales mas representativas. | Retomar diálogo y gestiones con EMR – GIDSA y otras instituciones, para la recolección de basura de no aprovechamiento en la zona, con apoyo de directivos Cocp –Llangahua. |  |  |  | oficios, cartas, foto | bar: Cronograma S to Cronograma O
|  | Campañas de limpieza a través de mingas de canales de riego, caminos y humedales. |  |  |  | registro minga, foto, | bar: Cronograma O to Cronograma D
|  | gestionar con gad pilahin para dotacion de basureros para la clasificación diferenciada de residuos sólidos, debidamente rotulados y con un color respectivo, cercanos a fuentes de la alta generación ((C.E. Inti Pacchuri, Salado; Estadio, ). |  |  |  | actas, proformas, registro | bar: Cronograma O
RESULTADO 3. Se ha incentivado la recuperación de la biodiversidad de especies nativas medicinales del páramo mediante el diálogo de saberes y el establecimiento de un área demostrativa de plantas medicinales en la sede de la Cocp, que contribuyan de manera directa a mejorar situaciones inminentes de salud debido a las distancias existentes a los sub-centros de salud. | Inventario florístico para la recuperación del conocimiento tradicional de plantas locales como práctica cotidiana de mejorar la salud en la población de la Cocp. | Taller para el diálogo de saberes relacionado a la medicina ancestral con hombres y mujeres conocedores de está practica, con todas la filiales de la COCP. | Establecido un herbario piloto con la sistematización del inventario de plantas nativas medicinales realizado a nivel de cada filial a la Cocp. | A diciembre 2020, se cuenta con un inventario de especies nativas y su usos, con la participación de los conocedores de esta ciencia en cada una de la filiales de la Cocp. A noviembre 202, se establece un herbario piloto de plantas medicinales en sede de la Cocp. |  | registro participación, foto | bar: Cronograma O
|  | Elaborar un inventario de especies nativas medicinales con sus usos a nivel de cada filial. |  |  |  | inventario, fotografías | bar: Cronograma N
|  | Recorrido por los páramos Llangahua, Rumipata y Pucutahua para la identificación de especies y sus usos. |  |  |  | registro de participación, fotos, memoria reunión | bar: Cronograma N
|  | Elaborar un mapa temático de las especies identificadas, nivel de vulnerabilidad y distribución. |  |  |  | shape, mapa | bar: Cronograma N
|  | Socialización de los resultados del inventario con la población involucrada. |  |  |  | acta, regis. Participación, foto | bar: Cronograma D
| Establecer un herbario comunitario para la recuperación de plantas medicinales ancestrales, en a sede de la Cocp. | Instalación de un herbario piloto de plantas medicinales en la sede la COCP. |  |  |  | fotos, dibujo del diseño del área | bar: Cronograma J
|  | Identificación de la especies a sembrar en el huerto comunitario. |  |  |  | listado especies priorizadas | bar: Cronograma J
|  | Dotacion de plantas medicinales. |  |  | HGPT | acta de entrega plantas | [12 empty] | 500 | bar: Cronograma J
|  | Mingas para siembra de plantas medicinales |  |  |  | registro de participación, fotos, | bar: Cronograma A
|  | Monitoreo - prendimiento de plantas en el herbario piloto |  |  |  | registro de seguimiento | bar: Cronograma S to Cronograma N
SUBTOTAL AMBIENTAL | [18 empty] | 500
OBJETIVO ESPECÍFICO DOS | Mejorar la economía familiar de los productores de la Cocp vinculados con la producción lechera a través del mejoramiento genético, el incremento de la producción forrajera y acrecentar la calidad de leche.
RESULTADO 1. Se ha incrementado la producción y productividad pecuaria a nivel de fincas familiares con dotación de pasto mejorado, capacitación y asistencia técnica y sanidad animal, además de acrecentar la calidad de leche con adecuado envasado. . | Establecimiento de 170 ha de pasto mejorado con fertilización orgánica | Instalación de pastizales mejorados en las comunidades de la COCP. (170 ha); Mandana, Escorzonera, 13 de junio, Llangahua, San Emilio, Asoprolac , Cochapamba, Mushugñan, Pucutahua, y Rumipata( Adquisición de170 qq pastos mejorados) | 80% de productores reconoce la importancia de una producción limpia en leche y pastos, participando de procesos de concientización y apoyo técnico | A dic. 2019, se han instalado técnicamente 132 has de pastos mejorado, incrementando la producción forrajera a 54 ton/ha/año. a | HGPT | acta, registros | [12 empty] | 48598.26 | 48598.26 | bar: Cronograma J to Cronograma S
|  | Actualización de listados de benfiarios en asambleas generales |  |  |  | listado | bar: Cronograma A
|  | Georreferenciación de parcelas pastos de los beneficiarios. |  |  |  | shape y mapas | bar: Cronograma J to Cronograma A
|  | Talleres de capacitación en instalación y manejo de pasturas |  |  |  | acta, regis. Participación, foto | bar: Cronograma J
|  | Monitoreo, evaluación y seguimiento trimestral de la producción forrajera. |  |  |  | ficha de evaluación | bar: Cronograma S; Cronograma D
| Capacitación, asistencia técnica, producción limpia, manejo y mejoramiento genético del ganado lechero en la COCP | Asistencia técnica en Ganadería leche y engorde, en coordinación con MAGAP Y GAD Pilahuín. |  |  |  | fichas de seguimiento | bar: Cronograma J to Cronograma D
|  | Talleres de capacitación y promoción de la producción limpia en leche, pastos y otros. |  |  |  | registro de participación, fotos | Cronograma A: 0.5
|  | Campañas de desparasitación y vitaminización, con apoyo de los veterinarios comunitarios. |  |  |  | registros, fotos, anuncios | bar: Cronograma A; Cronograma O to Cronograma N
|  | Promoción de la inseminación artificial a través de conferencias técnicas - Con apoyo GAD Pilahuin |  |  | HGPT | anuncios, fotos | bar: Cronograma A to Cronograma S
|  | Asistencia técnica para el mejoramiento genético bovina en base a inseminación artificial con apoyo del Gad Pilahuin. |  |  |  | fichas de levantamiento de información | bar: Cronograma A to Cronograma S
|  | Campañas de sincronización de celo en cada sector, de acuerdo a la zonificación identificada por la Copc. |  |  |  | fotos, registro | bar: Cronograma A to Cronograma O
|  | Diagnostico y seguimientos de preñez a vacas inseminadas, mediante registro |  |  |  | ficha de seguimiento | bar: Cronograma A to Cronograma D
R2. Se ha implementado un centro de abastecimiento bovino (CAB), que preste el servicio de pesaje de animales en pie y mejore el precio de venta a productores locales de las filiales de la Cocp. | Poner en funcionamiento el CAB bajo los criterios técnicos establecidos. | Colocación de una bascula para el pesaje del ganado. |  |  |  | informe, acta, foto | bar: Cronograma J to Cronograma A
|  | Adecuación de la infraestructura para la colocación de la báscula bajo los parámetros técnicos diseñados. |  |  |  | registro, oficio gestión | bar: Cronograma J to Cronograma A
|  | Reunión para socializar los parámetros de funcionamiento del CAB. |  |  |  | acta, registros parte, foto | bar: Cronograma S
|  | Gestionar un estudio para complementar el equipamiento del CAB, por parte de la Cocp. |  |  |  | oficios, fotos | bar: Cronograma O
RESULTADO 3. Se ha gestionado acciones que promuevan apuntalar las iniciativas productivas en las filiales de la COCP | Priorizar y focalizar acciones para mejorar la comercialización de productos de los emprendimientos insertados en el territorio de la Cocp- | Capacitación y generación de emprendimientos de las filiales de la Cocp. |  |  |  | fotos | [12 empty] | 593.75 | bar: Cronograma J to Cronograma D
|  | Gestionar macro proyectos productivos y buscar apoyos financieros a mediano y largo plazo. |  |  |  | oficios, cartas, propuestas | bar: Cronograma N
|  | Apoyo a solucionar necesidades relacionadas con la oferta de los productos de las filiales a la Cocp. |  |  |  | listado de necesidad, fotos | bar: Cronograma N
SUBTOTAL PRODUCTIVO | [18 empty] | 49192.01
OBJETIVO ESPECÍFICO TRES: Reforzar la organización comunitaria, mediante la ampliación de conocimientos y mejora de habilidades de carácter gerencial y de gestión de la COCP, promoviendo una administración participativa y equilibrada de su territorio.
RESULTADO 1. Se ha elevado el nivel organizativo y fortalecido la capacidad de gestión, participación y desempeño de la dirigencia de la COCP y los delegados de las organizaciones de base y recuperado la identidad cultural como Pueblo Tomabela. . | Recuperacion y fortalecimiento de la identidad cultural del Pueblo Tomabela, en la Cocp. | Apoyo en evento intercultural para la celebración del Inti Raymi, en coordinación con el Mit. | 75% de las filiales de la Cocp, participan activamente en las gestiones que emprende la Cocp. | A diciembre 2020, el 75% de la población del territorio de la Cocp, reconoce la identidad cultural como pueblo Tomabela. A diciembre 2020, el 80% de los directivos de la Cocp, articulan acciones para la gestiones previstas y cumplen su rol y función de acuerdo a los estatutos de la organización. . |  | agenda, fotos, registros | bar: Cronograma J
|  | Taller de identidad cultural, costumbres y tradiciones como Nacionalidad Kichwa- Pueblo Tomabela. |  |  |  | agenda, ppt, fotos, registro | bar: Cronograma J
|  | Taller sobre ceremonias andinas y su relacionamiento con la conservación del páramo (Inti raima, Koya Raymi, Capak Raymi y Pawkar Raymi) |  |  |  | agenda, ppt, foto, registro | bar: Cronograma J
|  | Participación en desfile, elección y feria intercultural por la ceremonia del Inti raymi. (Coordinación Mit) |  |  |  | programa, foto | bar: Cronograma J
| Capacitación en liderazgo y empoderamiento de mujeres. | Talleres de capacitación para mujeres en temas de derechos y leyes indígenas. |  |  |  | agenda, ppt, fotos, registro | bar: Cronograma A
|  | Capacitación en liderazgo, roles y funciones de dirigentes y procedimiento parlamentario |  |  |  | agenda, ppt, fotos, registro | bar: Cronograma A
|  | Capacitación sobre gestión para todos y entre todos |  |  |  | agenda, ppt, fotos, registro | bar: Cronograma J
| Gestión y apoyo en áreas estratégicas sociales que beneficie a la población del territorio de la Cocp. | Gestionar post medico y odontología para el centro de salud en El Iess. |  | A diciembre 2020, el 80% de los directivos de la Cocp, articulan acciones para la gestiones previstas y cumplen su rol y funciones |  | oficios, foto, propuesta | bar: Cronograma J to Cronograma D
|  | Gestionar brigadas médicas y odontológicas para atención familiar y escolar en las comunidades filiales. |  |  |  | propuesta, oficio, foto | bar: Cronograma J to Cronograma D
|  | Gestionar becas educativas para la formación de hombres y mujeres jóvenes con control y respaldo de la organización. |  |  |  | oficios, programas académicos, fotos | bar: Cronograma A
|  | Seguimiento y evaluación interinstitucional al presupuesto y actividades del PMP, con todos los actores. |  |  |  | informes económicos, oficios | bar: Cronograma S; Cronograma D
|  | Promover, apoyar y ser garante en los conflictos de tierras de las filiales a la Cocp. |  |  |  | acta, oficios, fotos, registro | bar: Cronograma A to Cronograma S; Cronograma D
|  | Participación en las asambleas ordinarias y extras de la OSG |  |  |  | acta reunión, fotos | bar: Cronograma J to Cronograma D
|  | Evento semestral de rendición de cuentas de la OSG. |  |  |  | informe económico | bar: Cronograma D
|  | Reuniones trimestrales de la Cocp para evaluar el avance del PMP. |  |  |  | acta reunión, fotos | bar: Cronograma S; Cronograma D
| Actualizar, legalizar y socializar el Estatuto COCP | Actualizar las filiales de la Cocp |  |  |  | registro de organizaciones | bar: Cronograma J
|  | Reformar y socializar el estatuto de la Cocp. |  |  |  | estatutos reformados | bar: Cronograma J
|  | Exposición en asamblea para aprobar el Estatuto y autorizar su registro la secretaria de la política. |  |  |  | registro de participantes, acta, foto | bar: Cronograma J
|  | Trámites para el registro en la SP. |  |  |  | oficios | bar: Cronograma A
|  | Socialización del Estatuto legalizado. |  |  |  | estatutos aprobados | bar: Cronograma S
R2. Se ha fortalecido la capacidad de gestión local frente a la problemática del CODVID-19 | A1. Elaborar y desarrollar un plan básico sobre el nuevo protocolo social frente a la pandemia del COVID-19 | A1. Conversatorio con los directivos (máximo 6) para evaluar la situación real de la pandemia a nivel nacional, provincial, regional y de la propia Comunidad. |  | A dic. 2020, los directivos, promotor y socios de la COCP conocen y practican medidas de protección contra el COVID-19. |  | Reg. asist. y fotos | bar: Cronograma J
|  | A2. Sesión para analizar y concienciar a directivos y promotor la necesidad de adoptar el "distanciamiento físico y quédate en casa" como la mejpr arma para combatir el contagio. |  |  |  | Memoria de la sesión | bar: Cronograma J
|  | A3. Impulsar a que el promotor se convierta en "activista y agente de cambio" respecto al COVID-19 mediante la capacitación en: adopción de acciones y medidas preventivas; propagación, incubación y síntomas principales; que hacer en caso de contagio; y las responsabilidades al interior de la comunidad. |  |  |  | Presentaciones en Power Point de las exposiciones. | bar: Cronograma J
SUB TOTAL SOCIAL | [18 empty] | 0
SUB TOTAL AMBIENTAL+PRODUCTIVO+SOCIAL | [18 empty] | 49692.01
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y PERSONAL:
Técnico (1) | [18 empty] | 7500 | bar: Cronograma J to Cronograma D
Promotor comunitario (2) | [6 empty] | Cronograma J: 2; Cronograma A: 2; Cronograma S: 2; Cronograma O: 2; Cronograma N: 2; Cronograma D: 2 | 4800
Combustible | [18 empty] | 408
Materiales Oficina | [18 empty] | 100
MOVILIZACIÓN EQUIPOS Y ACCESORIOS:
[7 empty] | Cronograma S: TOTAL USD | 62500.01