## Matriz financiera
PLAN PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE PLAN DE MANEJO DE PÁRAMOS DE LA MANCOMUNIDAD DE GADs DEL FRENTE SUR OCCIDENTAL DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA 2019.
Actividad | Sub-Actividad | Detalle |  | Unidad de medida | Cantidad | Costo Unitario | Costo Total | HGPT | FSO | Beneficiario | Meses
[11 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
COMPONENTE 1: AMBIENTAL
Obj.1 Proteger el ecosistema páramo del cerro Igualata y dos fuentes en el cantón Quero para la dotación de agua en la zona.
R1. La Mancomunidad cuenta con 2000 ha. de páramo protegidas en el cerro Igualata y dos fuentes de agua protegidas
A1. Protección y conservacion del ecosistema páramo mediante la implementacion de un cordon verde en el cerro Igualata y dos fuentes de agua en la comunidad Hipolongo, Yanayacu la Dolorosa y parte de la quebrada San Luis en el cantón Quero. | Adquisición de chonta | 2,20 m de largo x 12 cm de ancho x 3 cm de espesor (entregado en la comunidades del paramo del Igualata-cantón Quero) 37 Km |  | unidad | 10000 | 1.7 | 17000 | 17000 | bar: Meses E to Meses J
| Adquisición de Alambre de amarre | Galvanizado de 20 Kg N°18 |  | rollo | 35 | 42 | 1470 | 1470 | bar: Meses E to Meses J
| Construcción de cercado en las comunidades |  |  | jornal | 450 | 20 | 9000 |  |  | 9000 | bar: Meses J to Meses O
| Seguimiento a la construccion del cercado. |  |  | hora | 350 | 5 | 1750 |  | 1750 | bar: Meses A to Meses N
| Plantas nativas | Polylepis incana |  |  | 3000 | 0.4 | 1200 | 1200
|  | Polylepis racemosa |  |  | 10567 | 0.4 | 4226.8 | 4226.8
|  | Polylepis reticulata |  |  | 3000 | 0.4 | 1200 | 1200
| Siembra de plantas nativas |  |  | jornal | 100 | 20 | 2000 |  |  | 2000 | bar: Meses M to Meses O
| Seguimiento al prendimiento de las plantas nativas |  |  | hora | 80 | 5 | 400 |  | 400 | bar: Meses A to Meses N
TOTAL ACTIVIDAD 1 | [6 empty] | 38246.8 | 25096.8 | 2150 | 11000
Obj.2. Restaurar 30 ha de paramo en la comunidad el Calvario, Puñailca, Pampas de Salasaca, Puñalica, Shaushi, Llimpes y Jaloa El Rosario.
R2. 30 ha. de áreas degradadas se encuentran reforestadas.
A2. forestación y reforestación de plantas nativas en el área degradada en las comunidades el Calvario, Jaloa El Rosario. | Plantas nativas | Buddleja incana ( quishuar) |  | unidad | 5000 | 0.4 | 2000 | 2000 | bar: Meses A to Meses J
|  | Quishuar coriace (quishuar) |  | unidad | 4000 | 0.4 | 1600 | 1600
|  | Polylepis racemosa |  | unidad | 3000 | 0.4 | 1200 | 1200
|  | Polylepis reticulata |  | unidad | 3000 | 0.4 | 1200 | 1200
|  | Retama aliso (Lupina) |  | unidad | 5000 | 0.4 | 2000 | 2000
| Siembra de las plantas nativas |  |  | jornal | 80 | 20 | 1600 |  |  | 1600 | bar: Meses J to Meses J
| Seguimiento al proceso de siembra y prendimiento de las plantas nativas |  |  | unidad | 8 | 40 | 320 |  | 320 | bar: Meses J to Meses S
TOTAL ACTIVIDAD 2 | [6 empty] | 9920 | 8000 | 320 | 1600
Obj. 3.Implementar señalética en 8 sitios bajo la normativa establecida en el Ministerio del Ambiente.
R3. Las comunidades Sachahuayco, Llimpes, Shaushi, Yanayacu la Dolorosa, El Calvario, Guangalo cuentan con señalética informativa.
A3. Implementación de la señaletica en temas ambientales y de sensibilización para la colectividad en los paramos de la Mancomunidad. | Señaletica informativa de temas ambientales | Señaletica de madera de aucalipto de 2mx1 |  | unidad | 15 | 452.4 | 6786 | 6786 | bar: Meses A to Meses M
| Tubo galvanizado | 2 1/2 de 3 mm de espesor de 6 metros |  | unidad | 15 | 35 | 525 | 525
| material petreo | 4 metros cubicos de ripio y arena |  | unidad | 1 | 50 | 50 | 50
| Cemento | PORTLAN de 50Kg |  | unidad | 8 | 8 | 64 | 64
| Pernos | 6 pulgadas |  | unidad | 60 | 1.25 | 75 | 75
| Colocaciòn y seguimiento a la señaletica |  |  | jornal | 20 | 20 | 400 |  |  | 400 | bar: Meses M to Meses J
TOTAL ACTIVIDAD 3 | [6 empty] | 7900 | 7500 | 0 | 400
Obj. 4. Monitorear la cantidad de agua, contenido de biodiversidad y carbono, en los cantones Tisaleo, Mocha y Quero.
R4. . Se cuenta con información actualizada de la cantidad y calidad de agua en Llimpes, Shaushi; y tres sitios de investigación de carbono y biodiversidad en buen estado en Sachahuayco, Calvario y Santa Lucía.
A5. Monitoreo permanente de la situación actual de los páramos de la Mancomunidad. | Monitoreo de la situación de los ecosistemas fragiles dentro de la Mancomunidad. |  |  | unidad | 20 | 50 | 1000 |  | 1000 | bar: Meses F; Meses A; Meses J; Meses A; Meses O; Meses D
A6. Monitoreo de biodiversidad y carbono en las parcelas de investigación. | Participación en el monitoreo permanente en las parcelas de investigacion en Calvario, Santa Lucia y Sachahuayco. |  |  | unidad | 12 | 80 | 960 |  | 960 | bar: Meses E to Meses D
A7. Monitoreo participativo de la toma de datos de calidad de cantidada de agua en las comunidadaes de Llimpe y Shaushi. | Monitoreo en la toma de datos en la calidad y cantidad de agua en Llimpe y Shaushi. |  |  | unidad | 50 | 40.0208 | 2001.04 |  | 2001.04 | bar: Meses E to Meses D
A8. Seguimientos al Plan de Manejo de Paramos 2018 | Seguimiento a las actividades ejecutadas en el PMP 2018 |  |  | unidad | 20 | 50 | 1000 |  | 1000 | bar: Meses M to Meses A; Meses J to Meses J
TOTAL ACTIVIDADES | [6 empty] | 4961.04 | 0 | 4961.04 | 0
TOTAL COMPONENTE AMBIENTAL | [6 empty] | 61027.84 | 40596.8 | 7431.04 | 13000
COMPONENTE 2: PRODUCTIVO
Obj.5. Mejorar la producción de arveja, alfalfa, y de riego tecnificado, en 6 comunidades de la Mancomunidad del Frente Sur Occidental.
R1. 57 ha de terrenos sembrados y renovados de los pequeños agricultores de las comunidades Shaushi, Punlachizag, Quinchicoto, Santa Lucìa, El Porvenir y Santa Rosa.
A1. Implementación y siembra de 50 ha de alfalfa renovada y 7 ha de arbeja renovado. | Semilla | Alfalfa CUF 101 |  | saco | 50 | 200 | 10000 | 10000 | bar: Meses E to Meses D
| Semilla | Arbeja tempranera |  | saco | 14 | 100 | 1400 | 1400 | bar: Meses A to Meses M
TOTAL ACTIVIDAD 1 | [6 empty] | 11400 | 11400 | 0 | 0
R2. Se optimiza el uso del recurso agua a 12 beneficiarios mediante la implemnetaciòn de sistemas de riego.
A2. Implementación de los sistemas de riego para los beneficiarios de la Mancomunidad. | Bomba gasolina | Paolo Caudal 5.5hp2x2 | succion maxina de 7msts. Altura maxima 23mts. Caudal 30 mtros cubicos hora. | unidad | 12 | 200 | 2400 | 2400 | bar: Meses M to Meses J
| Válvula | pie plástica 2 | valvula check | unidad | 12 | 7.25 | 87 | 87 | bar: Meses M to Meses J
| Adaptador | flex 2 | accesorio | unidad | 12 | 0.75 | 9 | 9 | bar: Meses M to Meses J
| Abrazadera perno | it 2" | abrazadera cromada de presion | unidad | 24 | 1.8 | 43.2 | 43.2 | bar: Meses M to Meses J
| Abrazadera | presión t506 | abrazadera cromada de presion check detiene basura | unidad | 24 | 2.86 | 68.64 | 68.64 | bar: Meses M to Meses J
| Acople aluminio | c 200 | acople acessorio | unidad | 12 | 10 | 120 | 120 | bar: Meses M to Meses J
| Acople aluminio | f 200 | acople acessorio | unidad | 12 | 7.4 | 88.8 | 88.8 | bar: Meses M to Meses J
| Tee | negra 2 | mangera de goteo de una pared de 35000 espesor, de 2ltros hora con gotero cada 15 y cada 20, media 16mm. | unidad | 12 | 1.65 | 19.8 | 19.8 | bar: Meses M to Meses J
| Bushing negro | macho 2 * hembra 3/4 | acesorio simple | unidad | 12 | 0.75 | 9 | 9 | bar: Meses M to Meses J
| Neplo | negro 3/4 | acesorio simple | unidad | 24 | 0.15 | 3.6 | 3.6 | bar: Meses M to Meses J
| Válvula | compacta negra mango azul 3/4 | valvula d ellave de paso |  | 12 | 2.5 | 30 | 30 | bar: Meses M to Meses J
| Unión | reductora negra 2*1 1/1/2 | acesorio noramal simple | unidad | 12 | 2.43 | 29.16 | 29.16 | bar: Meses M to Meses J
| Neplo | negro 1 1/2 | acesorio simple | unidad | 24 | 0.8 | 19.2 | 19.2 | bar: Meses M to Meses J
| Tee | reductora roscada tg 1 1/2 * 3/4 | sus lados es de 1/ y de 31/ | unidad | 12 | 1.65 | 19.8 | 19.8 | bar: Meses M to Meses J
| Válvula | media vuelta roscada PVC 11/2 | valvula el materia de pvc, enroscables y pegables. | unidad | 12 | 7.25 | 87 | 87 | bar: Meses M to Meses J
| Universal | Universal roscado hembra PVC 50 x 11/2 | accesorio simple | unidad | 12 | 5.05 | 60.6 | 60.6 | bar: Meses M to Meses J
| Adaptador | Adaptador flex 1 ½ | accesorio simple | unidad | 24 | 0.64 | 15.36 | 15.36 | bar: Meses M to Meses J
| Universal roscado macho PVC 50 x 11/2 | roscado macho PVC 50 x 11/2 | accesorio simple | unidad | 12 | 4.15 | 49.8 | 49.8 | bar: Meses M to Meses J
| Adaptador | flex ¾ | accesorio simple | unidad | 24 | 0.35 | 8.4 | 8.4 | bar: Meses M to Meses J
| Filtro | anillos eco 11/2" 120 mesh | filtro plkastico que filtra a 120 mesh, fltro de anillo | unidad | 12 | 16.48 | 197.76 | 197.76 | bar: Meses M to Meses J
| Adaptador hembra PVC 50 x 1 1/2 | Adaptador hembra PVC 50 x 1 1/2 | accesorio simple | unidad | 12 | 1.05 | 12.6 | 12.6 | bar: Meses M to Meses J
| Codo | PVC 50 x 90° | accesorio simple | unidad | 12 | 0.9 | 10.8 | 10.8 | bar: Meses M to Meses J
| Tubo | PVC presión rival e/c 50 mm x 6 mt 0.80 MPA | tuberia de presion | metro | 6 | 6.5 | 39 | 39 | bar: Meses M to Meses D
| Manguera goteo | dripline rod (tif) 16mm 36mil 20cm 2l/h | mangera de goteo de una pared de 35000 espesor, de 2ltros hora con gotero cada 15 y cada 20, media 16mm. | metro | 9600 | 0.18 | 1728 | 1728 | bar: Meses M to Meses J
| Manguera | bicapa amarilla/negra 3/4 | mangera flexible de jardin | metro | 72 | 0.25 | 18 | 18 | bar: Meses M to Meses J
| Conector inicial 16 mm | Conector inicial 16 mm | accesorio simple | unidad | 1200 | 0.15 | 180 | 180 | bar: Meses M to Meses J
| Fin de línea negro ocho 16mm | Fin de línea negro ocho 16mm | accesorio simple | unidad | 1200 | 0.05 | 60 | 60 | bar: Meses M to Meses J
| Manguera | Manguera multiuso negra 11/2 | mangera de riego | metro | 300 | 0.58 | 174 | 174 | bar: Meses M to Meses J
| Tapon hembra negro | Tapon hembra negro 1 1/2 | accesorio simple | unidad | 12 | 0.5 | 6 | 6 | bar: Meses M to Meses J
| Pega weld-on | Pega weld-on 705 1/32 galón | pega de soldadura de pvc | unidad | 12 | 2.92 | 35.04 | 35.04 | bar: Meses M to Meses J
| Teflon grande | Teflon grande | accesorio simple | unidad | 48 | 1.01 | 48.48 | 48.48 | bar: Meses M to Meses J
| Geomembrana | HDPE 750micras | geomembrana de alta densidad garantia de 5 años | metro cuadrados | 1764 | 2.45 | 4321.8 | 4321.8 | bar: Meses M to Meses J
| Seguimiento a la implementaciòn de los sistemas de riego |  |  | hora | 250 | 5 | 1250 |  | 1250 | bar: Meses J to Meses S
TOTAL ACTIVIDAD 2 | [5 empty] | SUBTOTAL | 11249.84 | 9999.84 | 1250 | 0
Obj. 6. Optimizar el manejo de ganado bovino con sistemas de abrevaderos y mejoramiento genético en 5 comunidades del Frente Sur Occidental
R3. Se optimiza el uso del recurso agua en las comunidad El Calvario a través del mejoramiento de sistemas de abrevaderos.
A3. Mejoramiento del sistema de abrevaderos de la comunidad el Calvario del cantòn Tisaleo. | Tubo de acero galvanizado | 1 1/2 de 3 mm de espesor | tubo de hierro redondo | unidad | 5 | 35 | 175 | 175 | bar: Meses M to Meses J
| Bisagras | medianos de metal | puerta metalica | unidad | 2 | 3.18 | 6.36 | 6.36 | bar: Meses M to Meses J
| Malla electro soldada de cuadros | 10cm de varilla de 6mm | (6,25*2,44) | metros | 1 | 85 | 85 | 85 | bar: Meses M to Meses J
| Malla cuadros | 1mm | 1 metro de alto | metro cuadrado | 1 | 7 | 7 | 7 | bar: Meses M to Meses J
| material petreo | Arena negra |  | metro cubico | 8 | 15 | 120 | 120 | bar: Meses M to Meses J
| material petreo | ripio |  | metro cubico | 8 | 15 | 120 | 120 | bar: Meses M to Meses J
| material petreo | piedra | triturado | metro cubico | 5 | 15 | 75 | 75 | bar: Meses M to Meses J
| Cemento | 50Kg | PORTLAN | qq | 20 | 8.5 | 170 | 170 | bar: Meses M to Meses J
| Pintura anticorrosiva | Color negro |  | galon | 1 | 15 | 15 | 15 | bar: Meses M to Meses J
| Tubos corrugado | PVC de 6 pulgadas | de 160mm* 6 metros | unidad | 200 | 18 | 3600 | 3600 | bar: Meses M to Meses J
| Válvulas | 6 pulgadas | media bola | unidad | 3 | 40 | 120 | 120 | bar: Meses M to Meses J
| Tiñer | 5 Ltros |  | galón | 1 | 6 | 6 | 6 | bar: Meses M to Meses J
| Pega | 5 Ltros |  | lt | 8 | 10.5 | 84 | 84 | bar: Meses M to Meses J
| Clavos madera | 2 ½ |  | lb | 2 | 3.2 | 6.4 | 6.4 | bar: Meses M to Meses J
| Clavos | 3 ½ |  | lb | 5 | 3.2 | 16 | 16 | bar: Meses M to Meses J
| Disco de Corte | 7 pulgadoas metal |  | unidad | 3 | 8 | 24 | 24 | bar: Meses M to Meses J
| Tabla de Monte | Para encofrado |  | unidad | 20 | 4 | 80 | 80 | bar: Meses M to Meses J
| Compuertas Metálicas | 40*50 |  | unidad | 30 | 35 | 1050 | 1050 | bar: Meses M to Meses J
| Electrodos | Acero inoxidable | eletrod 6011 x 1 1/8 | lb | 3 | 3 | 9 | 9 | bar: Meses M to Meses J
TOTAL ACTIVIDAD 3 | [6 empty] | 5768.76 | 5768.76 | 0 | 0
R4. La producción pecuaria se mejora en 7 comunidades de la Mancomunidad.
A4, Mejoramiento de la genética en ganado vacuno a través de las pajuelas de inseminación. | Pajuelas de inseminación de ganado vacuno | (Holtein, Jersey, Brow suis, Monbeliar) |  | pajuelas | 50 | 35 | 1750 | 1750 | bar: Meses M
| Pistola de inseminación |  |  | unidad | 2 | 100 | 200 | 200 | bar: Meses M
| Termo para mantener las pajuelas congeladas |  |  | Termo | 1 | 1500 | 1500 | 1500 | bar: Meses M
| Guantes quirúrgicos |  |  | Paquete | 4 | 15 | 60 | 60 | bar: Meses M
| Seguimiento a la entrega de pajuelas |  |  | hora | 100 | 5 | 500 |  | 500 | bar: Meses A to Meses A
TOTAL ACTIVIDAD 4 | [5 empty] | SUBTOTAL | 4010 | 3510 | 500 | 0
Obj 7. Incrementar 400 los huertos familiares y renovar 80 huertos frutícolas en la Mancomunidad del Frente Sur Occidental.
R5. La produciòn fruticola se mejora en 4 asociaciones de la Mancomunidad.
A5. Mejoramiento de la produccion fruticola atraves de la dotacion de plantulas frutales. | Plantas caducifolios | Manzana delicius |  | unidad | 500 | 3 | 1500 | 1500 | bar: Meses E to Meses D
| Plantas caducifolios | Durazno conservero blanco |  | unidad | 350 | 3.5 | 1225 | 1225 | bar: Meses E to Meses D
| Plantas caducifolios | Pera uvilla |  | unidad | 350 | 3.6 | 1260 | 1260 | bar: Meses E to Meses D
| Seguimiento a la entrega y siembra de plantulas caducifolios. |  |  | hora | 50 | 5 | 250 |  | 250 | bar: Meses M to Meses J
TOTAL ACTIVIDAD 5 | [5 empty] | SUBTOTAL | 4235 | 3985 | 250 | 0
R6. Implementaciòn y apoyo al fortalecimiento de las huertos familiares a 10 comunidades y/o asociaciones de la Mancomunidad.
A6. Proceso de siembra de semillas de hortalizas, apoyando a la producion de huertos familiares. | Semilla | Zanahoria amarilla vilmorin (1 lb) |  | tarro | 40 | 22 | 880 | 880 | bar: Meses E to Meses D
| Semilla | Acelga (1lb) | Semillas de especie: B. vulgaris var. Cicla, Variedad: Fordhook Giant, Germinación 85% , Pureza: 99 %, hojas de color verde oscuro y muy arrugada, con unas venas amplias de color blanco, resistentes al frio. Se planta 3 o 4 semillas de 1 a 1.5 cm de profundidad. | tarro | 3 | 15 | 45 | 45 | bar: Meses E to Meses D
| Semilla | Blanca larga (1lb) | Semillas de cebolla larga especie: Alliumfistulosum ,Variedad: Cebollin Cebolla Larga Germinación: 85%, Pureza: 99%, se siembran entre alturas de 1500-3000 m.s.n.m.Se plantan a 2cm de profundidad. | tarro | 2 | 20 | 40 | 40 | bar: Meses E to Meses D
| Semilla | Remolacha (lb) | Semillas de remolacha redonda roja:Especie: Detroit Dark Red Germinación: 85%, Pureza: 99%, se siembran entre alturas de 1500-3000 m.s.n.m. Follaje semi erguido con buen desarrollo, hojas se ponen de color rojo, siembra directa a una profundidad de 1-2 cm. | tarro | 3 | 18 | 54 | 54 | bar: Meses E to Meses D
| Semilla | Rábano (lb) | Semillas de rabano, Variedad: Crimson Giant Especie: Raphanus sativus L Germinación: 85%, Pureza: 99%, se siembran entre alturas de 1500-3200 m.s.n.m.. Longitud alrededor de 13 cm, Bulbo alargado de 3-4 cm, | tarro | 3 | 15 | 45 | 45 | bar: Meses E to Meses D
| Semilla | Llechuga (lb) | Semillas de lechuga Variedad: Great Lakes 118 , Especie: Lactuca scariola L Germinación: 85%, Pureza: 99%, se siembran entre alturas de 1800-3200 m.s.n.m. Se siembra en semilleros a una profundidad de 0,5cm, para luego ser transplantada. | tarro | 3 | 15 | 45 | 45 | bar: Meses E to Meses D
| Semilla | Col (lb) | Semillas de col de repollo Machachi, Especie: Brassica oleracea var Germinación: 85%, Pureza: 99%, se siembran entre alturas de 1700-3200 m.s.n.m. los climas de templados a fríos. Siembra bendejas para posterior trasplante, tallo unico sin ramificaciones. | tarro | 2 | 15 | 30 | 30 | bar: Meses E to Meses D
| Semilla | Coliflor (lb) | Semillas de coliflor. Variedad: Snowball, Especie: Brassica olerácea Germinación: 85%, Pureza: 99%, se siembran entre alturas de 1600-3200 m.s.n.m. los climas de templados a fríos. Planta de tamaño medio, de follaje recto de color verde claro y de bordes ondulados. Siembra en semilleros a 0.5 de profundidad | tarro | 3 | 20 | 60 | 60 | bar: Meses E to Meses D
| Semilla | Brócoli (lb) | Semillas de brocoli. Variedad: Waltham 29, Especie: Brassica oleracea var. italica Germinación: 85%, Pureza: 99%, se siembran entre alturas de 1600-3200 m.s.n.m. los climas de templados a fríos. Planta de color verde azulado y típicamente uniformes en tamaño y forma. Resistente al frío Siembra en semilleros, con una capa de tierra de 1-1.5 cm | tarro | 3 | 18 | 54 | 54 | bar: Meses E to Meses D
| Semilla | Nabo (lb) | Semillas de Nabo. Variedad: Chinese Michihilli Especie: Brassica rapa Germinación: 85%, Pureza: 99%, se siembran entre alturas de 1600-3000 m.s.n.m. los climas de templados a fríos. Planta de color verde intenso en el exterior y verde claro en el interior. De 40cm de largo x 25 cm diámetro. Siembra en semilleros una profundidad de 2 o 3mm. | tarro | 3 | 18 | 54 | 54 | bar: Meses E to Meses D
| Semilla | Cebolla burguesa (lb) | Semillas de cebolla. Variedad: Burguesa Especie: Allum cepa Germinación: 85%, Pureza: 99%, se siembran entre alturas de 1600-3000 m.s.n.m. los climas de templados a fríos.Planta hibrida de color morado rojo. | tarro | 10 | 251 | 2510 | 2510 | bar: Meses E to Meses D
| Semilla | Cebolla roja (lb) | Semillas de cebolla. Variedad: Red creole Especie: Allum cepa Germinación: 85%, Pureza: 99%, se siembran entre alturas de 1400-3000 m.s.n.m. Planta de ciclo intemedio, color rojo, tipo granex, achatada y tamaño mediano. | tarro | 15 | 45 | 675 | 675 | bar: Meses E to Meses D
| Sustrato |  |  | metros cubicos | 20 | 80 | 1600 | 1600 | bar: Meses E to Meses D
| Funda negra polietileno | negras perforadas 6*9 |  | paquetes | 20 | 10 | 200 | 200 | bar: Meses E to Meses D
| Funda negra polietileno | negras perforadas 4*6 |  | paquetes | 50 | 10 | 500 | 500 | bar: Meses E to Meses D
| Bandejas hidropónica | Bandejas de germinación 200 hoyos |  | unidades | 500 | 5 | 2500 | 2500 | bar: Meses E to Meses D
| Seguimiento a la siembra de semillas e implimentacion de huertos familiares. |  |  | hora | 200 | 5 | 1000 |  | 1000 | bar: Meses A to Meses O
TOTAL ACTIVIDAD 6 | [6 empty] | 10292 | 9292 | 1000 | 0
TOTAL PROYECTO PRODUCTIVO: | [6 empty] | 46955.6 | 43955.6 | 3000 | 0
COMPONENTE 3: Socio - Organizativo
Obj. 8. Fortalecer las capacidades de los líderes de comunidades y/o asociaciones a través de cursos de capacitación con el apoyo de la Estrategia Agropecuaria de Tungurahua.
R1. 10 comunidades y 5 asociaciones se encuentran capacitadas y fortalecidas, a través del Plan de Manejo de Paramos.
A1. Realizar los talleres de capacitación sobre temas de conservación de ecosistemas naturales. | Socialización a cabildos, comunidades y asociaciones sobre la importancia de la conservacion de los ecosistemas de importancia hidrica. |  |  | hora | 100 | 5 | 500 |  | 500 | bar: Meses M; Meses J; Meses S
| Impartir conocimientos a los beneficiarios del proyecto del PMP 2019 y su importancia |  |  | hora | 288 | 5 | 1440 |  | 1440 | bar: Meses M; Meses J; Meses S
R2. Ejecución del Plan de Manejo de paramos del FSO proyecto 2019
Técnico Forestal del PMP. |  |  |  | UD | 12 | 900 | 10800 | 10800 | bar: Meses E to Meses D
Tecnico Ambiental del PMP |  |  |  | UD | 12 | 1250 | 15000 | 15000 | bar: Meses E to Meses D
Promotores del PMP (2) |  |  |  | UD | 12 | 1132.08 | 13584.96 | 9456 | 4128.96 | bar: Meses E to Meses D
Mantenimiento vehículo |  |  |  | UD | 1 | 2500 | 2500 |  | 2500 | bar: Meses E to Meses D
Gasolina y lubricantes vehículos |  |  |  | UD | 1 | 3191.6 | 3191.6 | 191.6 | 3000 | bar: Meses E to Meses D
Gastos Administrativos |  |  |  | UD | 1 | 3000 | 3000 |  | 3000 | bar: Meses E to Meses D
SUBTOTAL SOCIO-ORGANIZATIVO | [6 empty] | 50016.56 | 35447.6 | 14568.96 | 0
[7 empty] | Total Plan | HGPT | FSO | BENEF.
[6 empty] | TOTAL | 158000 | 120000 | 25000 | 13000

## Hoja1
120000 | 100 |  |  |  | shaushi | 140
45000 |  | 37.5 |  |  | limpes | 72
[5 empty] | Puñachizag | 12.5
120000 | 25000 | 13000 | 0 | 158000 | Jaloa El Rosario | 4
[5 empty] | Restauración | 100
328.5