## Hoja1
MATRIZ DE RENDICIÓN DE CUENTAS HGPT 2020
FECHA:
DIRECCIÓN::
JEFATURA/ÁREA | PROPUESTA/PROYECTO | META % | OBJETIVO ALCANZADO | NÚMERO DE INVOLUCRADOS: BENEFICIARIOS/PARTICIPANTES/DESTINATARIOS | PARROQUIA/COMUNIDAD/LOCALIDAD | NÚMERO DE km /ha/No./TRABAJADOS (HÍDRICOS/VÍAS) | MONTO DE INVERSIÓN | 0 | OBSERVACIÓN
CONSERVACION AMBIENTAL | PLAN DE MANEJO DE PARAMOS DE LA COMUNIDAD DE LLANGAHUA. | 50 | Dar continuidad al proceso de conservación de la reserva ecológica Llangahua, que garantice la sostenibilidad de la presa Mula Corral y las necesidades hídricas de la Comuna, potencie la actividad ecoturística y fortalezca la gestión comunitaria del ecosistema. | 400 | PILAHUÍN, LLANGAHUA | 1) Plantación de 1000 especies forestales nativas de polylepis en las variedades de rasemosa e incana, en área de 0,49 has. 2) 24 Monitoreos hidricos 3) 24 Patrullajes monitoreo, control y vigilancia de páramos. 4) 7 Procesamiento de la información del monitoreo hídrico. 5) 3 Calibraciones de los medidores de caudal. 6) 1 Elaboración y actualización de un plan estratégico de promoción. 7) 6 Limpiezas y mantenimientos permanente. 8) Mantenimiento y adecuación del sistema de senderos. 9) Readecuación de la psíciola. 10) 2 talleres del marco legal de la áreas de páramo. 11) 1 Asamblea para nominar Comisión Especial. 12) Asmblea para actualizar y aprobar el reglamento de Páramo. 13) 24 Informe de reportes del patrullaje en el páramo. 14) 1 Socialización sobre herramientas jurídicas y sanciones ante un delito ambiental. 15) 2 Talleres de capacitación ambiental. 16) 3 Informar, denunciar y resolver en cada Asambea General de la Comuna. 17) 3 Talleres de capacitación en el Centro Turístico. 18) 2 Ejercicios de trasnparencia y rendición de cuentas. | 10000 | si | 1) Trabajo de plantación se ha realizado con la microempresa re remediación ambiental "El Sombrero" en las riveras de la microcuenca del Ahnakyaku. 2) Monitoreos semanales de los caudales de las microecuencas de El Sombrero, Ashnakyaku y Sanjapamba. 3) Patrullajes semanales para monitoreo y control de las amenazas: pastoreo bovino, quemas fortuitas, cacería y pesca furtiva, tala del bosque nativo, seguimiento del área de investigación, etc. 4) Procesamiento de la información de aforos que permitan elaborar e interpretar hidrogramas mensuales y anuales para analizar con la Comunidad y las instituciones involucradas en el convenio. 5) Calibraciones de los medidores de caudal en Chuquibantza, Sombrero y Zanjapamba. (acceso, ángulo de aluminio y regletas). 6) Elaboración y actualizaciónde un plan estratégico de promoción de la reserva ecológica y los servicios del ecoturismo con apoyo técnico de especialistas. 7) Limpieza y mantenimiento permanente de las cabañas de alojamiento, local de alimentación y Centro de Formación Ambiental. 8) Mantenimiento y adecuación mensual de las rutas o sistema de senderos a través de mingas comunales. 9) Readecuación extructural de la pisícola de la Reserva de páramo, con el fin de tener preparado para la llegada de los alevies. 10) Talleres con directivos, comuneros y promotores de Llangahua para análisis del marco legal de las áreas de páramo: Constitución de la República, leyes y convenios internacionales y ordenanzas. 11) Asamblea General para nominar la COMISIÓN ESPECIAL para la gestión del área ecológica en concordancia con lo que establece el estatuto jurídico de la comuna. 12) Asambleas para la actualización y aprobación de las reformas al Reglamento de gestión comunitaria del páramo. 13) Informe de reporte semanal de las actvidades y novedades de cada recorrido por el páramo. Entrega de una copia de informe a la Comuna para su respectiva sanción en caso de haberlo. 14) Cursillo de concientización e información sobre las herramientas jurídicas y sanciones ante un delito ambiental (COIP, Reglamento del páramo y Ordenanzas), dirigido a directivos, promotores y lideres de Llangahua. 15) Eventos de capacitación a directivos y líderes sobre derechos de la naturaleza, la responsabilidad ambiental, instrumentos de protección de la naturaleza y justicia ambiental. 16) Informar, denunciar y resolver en cada Asamblea General de la Comuna, todas las anomalías detectadas en los recorridos de control y vigilancia del páramo de Llangahua. 17) Talleres de capacitación y formación al administrador y Comité de Ecoturismo en temas de gastronomía, alojamiento y atención al cliente. 18) Ejercicios de transparencia y rendición de cuentas - Informes económico y actividades cada tres meses.
|  | 80 | COMPONENTE PRODUCTIVO: Impulsar la producción agropecuaria familiar y micro empresarial de la Comuna Llangahua, como estrategias de sostenibilidad de las áreas de Páramo | 230 |  | 1) Restauracion de 150 metros del canal de riego Asha-Yacu en el sector de Escaleras y Loma Gorda. 2) Culminacion de un 85% del corral y balanza de la feria bovina ubicado en el mercado central de la comunidad Llangahua. 3) Se han realizado 3 talleres de capacitacion sobre manejo de terneros y destete temprano y sobre el ordeño higienico, prevencion y tratamiento de mastitis . 4) Atencion permanente al ganado de la localidad por parte del veterinario de la comunidad ( Tratamiento de 6 obejas; Tratamiento de 135 cabezas de ganado entre vitaminizaciones, desparacitaciones y diferentes enfermedades; Castracion de 1 caballo; Tratamiento de 2 Yeguas). 5) Mejoramiento de la produccion de potreros meditante: (Entrega de 46 qq de pasto; Georeferenciacion de 165 lotes; Evaluacion de 24 lotes de pasto). 6) Mejoramiento genetico del ganado lechero mediante: (Seguimiento de 5 vacas inseminadas; Inseminacion de 12 vacas; Sincronizacion de 10 vacas; Chequeo de 45 vacas para sincronizar; Tratamiento de 8 vacas con vulvo-vaginitis). 7) Fortalecimiento técnico y organizativo de los centros de producción de truchas de la Asoc. 13 de junio: (Se han realizado 3 talleres de capacitacion tecnica sobre manejo y crianza de truchas; se han relizado aforos para medir el recambio de agua en todas las piscinas de produccion de truchas de la comunidad aparte del asesoramiento en campo en conjunto con los productores; Se ha hecho un listado de 35 beneficiarios para la dotacion de 1000 alevines por familia y 10000 alevines para las agrupaciones; Se han realizado 2 visitas de campo en conjunto con la Ing. Carla Crespo de la Secretaria de Acuacultura y pesca para la comprobacion de las areas productovas de los beneficiarios). 8) Reforzamiento de la produccion en la panaderia mediante : (Se han realizado 3 talleres de capacitacion para mejorar la calidad e inocuidad de los productos asi como se a mejorado el registro para llevar la produccion total y contabilidad de estos 8 meses de la panaderia). 9) Se ha mejorado el ambiente de trabajo y la eficiencia de la gestion administrativa de la comunidad mediante: (La dotacion de material de oficina, internet y demas articulos necesarios). | 500 | si | 1) Este año solo se han entregado los siguientes materiales para el apoyo de los tecnicos en el cumplimiento del PMP 2020, de los cuales todos son materiales pendientes de entrega del PMP 2019, de este año no se ha entregado ningun insumo presupuestado por lo cual algunas actividade quedan incompletas por falta de recursos para poder realizar talleres y asistencia en campo, los insumos entregados que corresponden al PMP 2019 son: Dotacion de 46qq de Pasturas mejoradas; Dotacion de 10 frascos de Gestavec de 10 ml para sincronizacion de vacas; Dotacion de 5 frascos de Sincrocio de 30 ml para sincrnonizacion bovina; Dotacion de 1 frasco de Lutalicy de 20 ml para sincronizacion bovina; Dotacion de 23 paquetes de implantes intra-vaginales para sincronizacion bovina; Dotacion de 30 pajuelas de semen ( 10 pajuelas raza Normando; 10 pajuelas raza Brown Swiss; 10 pajuelas raza Jersey). 2) El cumplimiento de algunas actividades sobre todo de los talleres y mingas es complicado de realizar por la falta de interes y cumplimiento por parte de la gente de la comunidad, teniendo en cuenta que se ha hecho a conveniencia de ellos preguntandoles con antelacion que dia, que fecha y a que hora se les hace mas facil participar para garantizar un mayor numero de asistencia pero igual solo participa una grupo reducido. A esto sumemos la falta de recursos por parte del HGPT.
|  | 90 | COMPONENTE SOCIORGANIZATIVO: Contribuir al fortalecimiento organizativo y responder a la necesidad de generar destrezas y capacidades de líderes y dirigentes de Llangahua y Pucutahua para mejorar la gestión comunitaria frente al páramo, agua, territorio y la práctica de justicia indígena. | 10 |  | 1) Se ha desarrollado un plan de formacion organizativa y politica para nuevos dirigentes de la comunidad Llangahua mediante. (1 taller de roles y funciones de los directivos; Participacion de 24 planificaciones semanales en conjunto de los tecnicos; Acompañamiento de los tecnicos en las reuniones extraoordinarias; Un ejercicio de renidicion de cuentas a la comuna; Elaboracion de 5 informes mensuales). 2) Se ha capacitado lideres en la legislacion indigena mediante: 1 taller de derechos colectivos y consuetudinarios de plicacion de la justicia indigena. 3) el estatuto juridico de la comunidad llangahua esta actuliazado ya que se presento la documentacion pertinente para su registro y tramitacion legal en el MAG del estatuto legalizado en una socializacion con la comuna. | 400 | Si
REALIZADO POR: |  |  |  | VISTO BUENO
TÉCNICO RESPONSABLE DE ENTREGAR LA INFORMACIÓN |  |  |  | DIRECTOR HGPT
OBSERVACIÓNES QUE SE DEBEN CUMPLIR AL GENERAR LA MATRIZ POR LAS DIRECIONES
1. Se recuerda a los compañeros que debe ser comprobada y verificada la información que se presente en este informe con el desarrollo del SISPOA y el presupuesto gastado
2. Se debe articular con la jefaturas, áreas o secciones interna de cada dirección para la entrega de la información
3. Se pide de favor a los compañeros responsable de entregar la información que NO CAMBIE la matriz: NO aumente NI elimine columnas. Por favor si no le compete a su dirección cualquiera de las columnas dejarlas en BLANCO
4. La letra con la que se entregara el informe de gestión es CALIBRI 11. En todo el esquema, con justificación a la izquierda
5. Revisar los nombres correctos de localidades y comunidades
6. Se pide a las direcciones que entreguen 7 fotos en jpg de buena resolución acorde a las actividades realizadas. Deben ser entregadas en CD
7. Se pide a las direcciones que se cumplan la fecha de entrega de la información
8. Fecha de entrega: 8 DE DICIEMBRE